## Hoja 1
Notas | # Actividad | Dia | Fecha | Mes | Actividad | Responsable | Entregable | Tiempo dedicado en minutos
| 1 | Lunes | 5 | Febrero | Seleccion de proyecto modular | Equipo | Acuerdo | 10
[5 empty] | Definicion de alcance de proyecto |  | Acuerdo | 10
[5 empty] | Creacion de un espacio de trabajo |  | Carpeta de Drive | 10
[5 empty] | Documentación inicial |  | Archivos y links de consulta | 20
| 2 | Domingo | 11 | Febrero | Listado de Materiales | Equipo | Relacion de Excel | 30
[5 empty] | Definicion del Proyecto |  | Archivo txt | 50
[5 empty] | Seleccion de Asesor |  | Acuerdo | 15
[5 empty] | Investigacion sobre modulos |  | Archivos y links de consulta | 60
| 3 | Jueves | 15 | Febrero | Diagrama a Bloques | Aldo & Luis | Imagen | 45
[5 empty] | Definicion completa para Asesor | Equipo | Documento Word | 45
[5 empty] | Planteamiento de dudas | Equipo | Archivo txt | 60
| 4 | Domingo | 18 | Febrero | Registro de Proyecto | Equipo | Envio de formulario | 20
[5 empty] | Definicion de presupuesto | Equipo | Acuerdo | 30
| 5 | Domingo | 4 | Marzo | Compra de Materiales principales | Equipo | Relacion de Excel | 10
| 6 | Martes | 13 | Marzo | Diseño de bitacora | Asesor | Archivo de bitacora | 20
| 7 | Lunes | 19 | Marzo | Planeacion de actividades de investigacion | Equipo | Modf. de Actividades pendientes | 20
[5 empty] | Planeacion de actividads de semana santa | Equipo | Modf. de Actividades pendientes | 20
[5 empty] | Revision de los lineamiento | Equipo | Revision | 20
| 8 | Miercoles | 21 | Marzo | Archivo de bibliografías y fuentes | Aldo | Documento Word | 10
| 9 | Miercoles | 21 | Marzo | Compra de modulo wifi | Cenit | Material Fisico | 40
| 10 | Jueves | 22 | Marzo | Asesoría con estudiante de biología | Aldo | Definición de problematica | 120
| 11 | Viernes | 23 | Marzo | Primer revision de Reporte | Aldo | Documento Word | 90
| 12 | Viernes | 23 | Marzo | Revision del reporte | Asesor | Se agregaron varios comentarios al reporte | 30
| 13 | Viernes | 23 | Marzo | Entregable investigacion submarinos | Cenit | Documento Word | 80
| 14 | Sabado | 24 | Marzo | Anexo de Bibliografías | Aldo | Se agregó contenido al archivo | 20
| 15 | Sabado | 24 | Marzo | Investigación sobre Comunicaciones | Aldo | Documento Word | 45
| 16 | Sabado | 24 | Marzo | Modificación Diagrama a Bloques | Aldo | Imagen PNG | 45
| 17 | Sabado | 24 | Marzo | Investigacion de programa en Raspberry | Aldo | Referencias | 50
| 18 | Lunes | 26 | Marzo | Revisión bitacora | Asesor | - | 1
| 19 | Lunes | 26 | Marzo | Asesoria en instalación de QT en Raspbian | Asesor | - | 60
| 20 | Martes | 27 | Marzo | Instalación de Qt en Raspbian | Aldo | Raspberry configurada | 60
| 21 | Miercoles | 28 | Marzo | Trabajo en Reporte de proyecto | Aldo | Documento Word | 90
| 22 | Jueves | 29 | Marzo | Pagina para comprar propela | Aldo | Bibliografía | 15
| 23 | Jueves | 29 | Marzo | Trabajo en Reporte de proyecto | Aldo | Bibliografía | 45
| 24 | Viernes | 30 | Marzo | Configuración de Acceso remoto a Raspberry | Aldo | Acceso | 20
| 25 | Jueves | 5 | Abril | Configuracion de Qt para compilación cruzada | Aldo | Raspberry configurada | 45
[5 empty] | Kit de Compilación para Raspberry | Aldo | Qt-Creator Configurado | 60
[5 empty] | Pruebas de Compilación | Aldo | Raspberry configurada | 60
| 26 | Sabado | 7 | Abril | Instalación de OpenCv en Raspberry | Aldo | Raspberry configurada | 240
[5 empty] | Correcciones de proceso de instalación | Aldo | Documento Word | 20
| 27 | Domingo | 8 | Abril | Tutorial para instalación desde cero de Qt y OpenCv | Aldo | Documento Word | 60
| 28 | Domingo | 8 | Abril | Adición de Imagenes e información al tutorial anterior | Aldo | Documento Word | 45
| 29 | Martes | 10 | Abril | Revisión de la bitacora | Asesor | Nada | 10
| 30 | Martes | 17 | Abril | Videolladamada para planeación y diseño de trabajo | Equipo | Documento Word | 180
| 31 | Jueves | 19 | Abril | Compra de modulo mpu6050 | Cenit | Modulo | 60